## Hoja1
FASE DEL PROYECTO | DESCRIPCION | NOMBRE | ROL | COSTO POR DIA | DURACION | TOTAL
Planificacion | Definición de requerimientos e investigación de viabilidad | Reichel Alvarado Cristopher Camacho | Product Owner Scrum Master | $60 por persona | 5 dias (1 semana) | $300 por persona $600 total al finalizar la fase de planificacion
Diseño | Diseño de arquitectura y prototipos | Reichel Alvarado Kendall Mesen | Product Owner Developer | $60 y $75 | 10 dias (2 semanas) | $600 + $750 = $1,350 total al finalizar esta fase
Desarrollo | Programacion y codificacion del software | Kendall Mesen Josue Arrieta | Developer Developer | $75 por persona | 20 dias (4 semanas) | $1500 por persona $3000 total al finalizar esta fase
Pruebas | Pruebas de funcionalidad, integracion, rendimiento y seguridad | Cristopher Camacho Josue Arrieta | Scrum Master Developer | $60 y $75 | 10 dias (2 semanas) | $600 + $750 = $1,350 total al finalizar esta fase
Despliegue | Implementacion en produccion, integracion con otros sistemas | Reichel Alvarado Cristopher Camacho | Product Owner Scrum Master | $60 por persona | 10 dias (2 semanas) | $600 por persona + $300 costo adicional = $1,500 al finalizar esta fase
Mantenimiento | Soporte, corrección de errores y actualizaciones post-lanzamiento | Reichel Alvarado | Product Owner | 60 | 5 dias (1 semana) | $300 al finalizar esta fase
[5 empty] | Total: | 8100